Администрация Ржаксинского района
Тамбовской области
Отдел образования администрации
Ржаксинского района Тамбовской области

ПРИКАЗ

« 19 » декабря 2018 р.п. Ржакса № 184

Об утверждении муниципального Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2019 – 2020 годы

       В целях реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
       1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2019 – 2020 годы (далее – План мероприятий), согласно приложению.
       2. Ведущему специалисту отдела образования администрации Ржаксинского района (Сарычева), директорам муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования (далее – МБОУ ДО) «Дом детского творчества имени Героя Советского Союза М.П.Кириллова» - муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее - МОЦ ДОД) (Никитин), МБОУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа имени чемпиона мира по греко – римской борьбе Е.Т.Артюхина» (Ивашенцев), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ) «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 1 имени Героя Советского Союза Н.М.Фролова» (Леонов), МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.А.Пономарева (Рязанова), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Чебурашка» (Ивашенцева) обеспечить реализацию Плана мероприятий.
        3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования М.Н.Шаронина

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации Ржаксинского района
от 19 декабря 2018 года № 184

Муниципальный План мероприятий («дорожная карта») по реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2019 – 2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Проведение информационной кампании по реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Ржаксинского района	Постоянно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МОЦ ДОД
2	Внесение изменения в бюджетную роспись (и решение о бюджете)	Декабрь 2018 года / Июль - август 2019 года / Декабрь 2019 года / Июль - август 2020 года / Декабрь 2020 года	Финансовый отдел администрации Ржаксинского района, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия», Ржаксинский районный Совет народных депутатов
3	Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат уполномоченной организации	Декабрь 2018 года / Июль - август 2019 года / Декабрь 2019 года / Июль - август 2020 года / Декабрь 2020 года	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия», организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
4	Возврат неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов, в образовательные учреждения	Декабрь 2018 года / Август 2019 года / Декабрь 2019 года / Август 2020 года / Декабрь 2020 года	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия», организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
5	Наполнение навигатора дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми за счет бюджетных средств	Март – май 2019 года / Март – май 2020 года	Организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
6	Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ, загруженых в навигатор	Март – май 2019 года / Март – май 2020 года	МОЦ ДОД
7	Распределение дополнительных общеобразовательных программ по реестрам образовательных программ	Март – май 2019 года / Март – май 2020 года	Отдел образования администрации Ржаксинского района
8	Выдача сертификатов на получение дополнительного образования	Постоянно	Общеобразовательные организации
9	Проведение работы по наполняемости программного навигатора системы дополнительного образования детей Тамбовскойобласти	Сентябрь – октябрь 2019 года / Сентябрь – октябрь 2020 года	Организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
10	Мониторинг охвата детей с 5 до 18 лет дополнительным образованием (зачисления (контингент) в группы, заявки на получение дополнительного образования, заявки на зачисление в группы), в том числе детей, состоящих на различных видах учёта	Ежемесячно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации