Администрация Ржаксинского района
Тамбовской области
Отдел образования администрации
Ржаксинского района Тамбовской области

ПРИКАЗ

« 01 » ноября 2018 р.п. Ржакса № 167 / 1

Об утверждении муниципального Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на 2018 - 2020 годы

       В целях реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
       1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на 2018 – 2020 годы (далее – План мероприятий), согласно приложению.
       2. Ведущему специалисту отдела образования администрации Ржаксинского района (Сарычева), директорам муниципального казенного учреждения «Информационно – методический центр» (далее – МКУ ИМЦ) (Ермакова), муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования (далее – МБОУ ДО) «Дом детского творчества имени Героя Советского Союза М.П.Кириллова» - муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее - МОЦ ДОД) (Никитин), МБОУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа имени чемпиона мира по греко – римской борьбе Е.Т.Артюхина» (Ивашенцев), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ) «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 1 имени Героя Советского Союза Н.М.Фролова» (Леонов), МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.А.Пономарева (Рязанова), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Чебурашка» (Ивашенцева) обеспечить реализацию Плана мероприятий.
        3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования М.Н.Шаронина

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации Ржаксинского района
от 01 ноября 2018 года № 167 / 1

Муниципальный План мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативно – правовое обеспечение
1	Разработка нормативно – правовых актов (постановления, распоряжения, приказы, информационные письма)	Постоянно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
2	Создание и функционирование Совета директоров образовательных организаций по вопросам развития дополнительного образования детей на территории Ржаксинского района	Декабрь 2018 года / По отдельному плану	Отдел образования администрации Ржаксинского района
3	Размещение на официальных сайтах нормативно – правовых актов и информации по реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на территории Ржаксинского района	Постоянно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
Информационно – методическое сопровождение
1	Создание и функционирование районного методического объединения педагогов дополнительного образования	Декабрь 2018 / По отдельному плану	МОЦ ДОД
2	Обобщение и распространение передового педагогического опыта и лучших практик в системе дополнительного образования	По отдельному плану	МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
3	Участие в мероприятиях зонального (территориального) объединения в г.Уварово	Постоянно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
4	Проведение мониторинга состояния системы дополнительного образования детей	Сентябрь – октябрь 2019 года / Сентябрь – октябрь 2020 года	МКУ ИМЦ
5	Использование в работе регионального межведомственного банка инновационных практик и видеоуроков педагогов дополнительного образования области «Диалог», в котором публикуются лучшие учебно – методические материалы (технологические карты занятий, лучшие практики, видеоматериалы занятий и мастер – классов) педагогов дополнительного образования, достигших высоких результатов, в том числе по работе с одаренными детьми	Постоянно	МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
6	Использование в работе ресурсов портала «Дополнительное образование детей Тамбовской области» (http://dop.68edu.ru)	Постоянно	МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
7	Освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ), на интернет – ресурсах, официальных сайтах, в социальных сетях деятельности по реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на территории Ржаксинского района	Постоянно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МКУ ИМЦ, МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
8	Размещение информации о проведенных мероприятиях в системе дополнительного образования на портале «Дополнительное образование детей Тамбовской области» (http://dop.68edu.ru)	Постоянно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МКУ ИМЦ, МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
9	Создание и функционирование на официальных сайтах образовательных организаций раздела (страницы) «Дополнительное образование детей»	Декабрь 2018 года/Постоянно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
Организационное сопровождение
1	Рассмотрение вопросов стратегического развития системы дополнительного образования на совещаниях и планерках у заместителя главы района, совещаниях с руководителями образовательных организаций	По отдельному плану	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
2	Проведение семинаров – совещаний с руководителями, заместителями директоров и педагогами дополнительного образования	По отдельному плану	Отдел образования администрации Ржаксинского района
3	Проведение информационной кампании по реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» в режиме выступлений на родительских собраниях	По отдельному плану	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МОЦ ДОД
4	Посещение кружков, секций и творческих объединений дополнительного образования с целью осуществления контроля за деятельностью и качеством предоставляемых услуг	Постоянно	Отдел образования администрации Ржаксинского района
5	Обеспечение доступности дополнительного образования в общеобразовательных организациях во второй половине дня	Постоянно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
6	Итоговая аналитическая справка о реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на территории Ржаксинского района	Декабрь 2018 года / Декабрь 2019 года / Декабрь 2020 года	Отдел образования администрации Ржаксинского района
Повышение квалификации педагогов дополнительного образования
1	Увеличение числа педагогов дополнительного образования, аттестованных на квалификационные категории	2019 год / 2020 год	МКУ ИМЦ, МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
2	Курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования	По плану соц.заказа на 2019 год, / на 2020 год	МКУ ИМЦ, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
3	Участие педагогов дополнительного образования в элективных курсах, проводимых Тамбовским областным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования (далее – ТОГБОУ ДО) «Центр развития творчества детей и юношества – региональный модельный центр дополнительного образования детей (далее – РМЦ ДОД)	По плану ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества – РМЦ ДОД	МКУ ИМЦ, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
1	Проведение информационной кампании по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Ржаксинского района	Постоянно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МОЦ ДОД
2	Наполнение навигатора дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми за счет бюджетных средств	Март – май 2019 года / Март – май 2020 года	Организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
3	Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ, загруженых в навигатор	Март – май 2019 года / Март – май 2020 года	МОЦ ДОД
4	Распределение дополнительных общеобразовательных программ по реестрам образовательных программ	Март – май 2019 года / Март – май 2020 года	Отдел образования администрации Ржаксинского района
5	Выдача сертификатов на получение дополнительного образования	Постоянно	Общеобразовательные организации
6	Проведение работы по наполняемости программного навигатора системы дополнительного образования детей Тамбовскойобласти	Сентябрь – октябрь 2019 года / Сентябрь – октябрь 2020 года	Организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
7	Мониторинг охвата детей с 5 до 18 лет дополнительным образованием (зачисления (контингент) в группы, заявки на получение дополнительного образования, заявки на зачисление в группы), в том числе детей, состоящих на различных видах учёта	Ежемесячно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
Разработка и реализация программ нового поколения
1	Проведение инвентаризации дополнительных общеобразовательных программ на вопрос их актуальности, качества и соответствия новым требованиям	Январь 2019 года / Январь 2020 года	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
2	Создание и ведение банка программ в муниципальной системе дополнительного образования	Постоянно	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МОЦ ДОД
3	Участие в проведении независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ, осуществляемой в форме общественной экспертизы	Декабрь 2018 года / 2019 год / 2020 год	МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
4	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с повышенным уровнем способностей	2019 год / 2020 год	МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
5	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов	2019 год / 2020 год	МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
6	Разработка и реализация разноуровневых, дистанционных и сетевых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ нового поколения	2019 год / 2020 год	МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
7	Разработка и реализация программ технической и естественнонаучной направленностей	2019 год / 2020 год	МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
8	Разработка и реализация программ летней оздоровительной кампании	2019 год / 2020 год	МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
9	Использование результатов инвентаризации ресурсов муниципального образования для обеспечения доступности и качества дополнительного образвания детей	2019 год / 2020 год	Отдел образования администрации Ржаксинского района, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
Выявление, поддержка и сопровождение одаренных и высокомотивированных детей
1	Функционирование муниципального центра по работе с одаренными детьми	Постоянно	МОЦ ДОД, муниципальный центр по работе с одаренными детьми
2	Участие обучающихся в областных очно – заочных школах (СМИ будущего», креведения, экскурсоводов и тд.)	По запросу (рекомендациям, квотам) управления образования и науки Тамбовской области	МКУ ИМЦ, МОЦ ДОД, муниципальный центр по работе с одаренными детьми, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
3	Участие обучающихся в зимних (летних) творческих школах для одаренных детей в системе дополнительного образования на базе ЦТО «Космос» в с.Тулиновка	По запросу (рекомендациям, квотам) управления образования и науки Тамбовской области	Муниципальный центр по работе с одаренными детьми, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
4	Участие обучающихся в Областной зимней творческой Школе для одаренных детей в системе дополнительного образования «Звездные каникулы»	По запросу (рекомендациям, квотам) управления образования и науки Тамбовской области	Муниципальный центр по работе с одаренными детьми, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
Организационные вопросы
1	Массовые мероприятия для учащихся и воспитанников с привлечением некомерческих организаций	По отдельному плану	МОЦ ДОД, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
2	Проведение муниципальных этапов областных конкурсов	По отдельному плану	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МКУ ИМЦ, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
3	Организация и обеспечение участия победителей муниципальных этапов в областных Конкурсах	По отдельному плану	Отдел образования администрации Ржаксинского района, МКУ ИМЦ, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
4	Организация и проведение летней оздоровительной кампании	По отдельному плану	Отдел образования администрации Ржаксинского района, организации дополнительного образования, общеобразовательные организации
5	Мониторинг охвата детей в том числе, состоящих на всех видах учета летней оздоровительной кампанией	Июнь, июль, август 2019 года / Июнь, июль, август 2020 года	Отдел образования администрации Ржаксинского района