АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.01.2018	г. Тамбов	№ 130

О реализации регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат»

В целях развития института классного руководства в образовательных организациях области, выявления и распространения современных практик воспитания, а также повышения социального и профессионального статуса классных руководителей ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить региональный проект «Институт классного руководства: новый формат» (далее - Проект) согласно приложению.
2. Отделу дополнительного образования и воспитания (Герасимова) обеспечить координацию деятельности по реализации мероприятий Проекта.
3. Тамбовскому областному государственному образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина):
3.1. разработать и направить в адрес руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методические рекомендации по оценке эффективности деятельности классных руководителей (срок до 24.01.2018);
3.2. обеспечить информационно - методическое сопровождение и координацию деятельности по реализации Проекта (постоянно);
3.3. обеспечить проведение мониторинга реализации мероприятий Проекта (февраль - апрель).
1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования обеспечить реализацию мероприятий Проекта с января 2018 года (в установленные сроки);
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. разработать дополнительные критерии оценки эффективности деятельности классных руководителей с учетом местных особенностей (срок: до 15.02.2018 г.);
5.2. внести изменения в положение об оплате труда муниципальных общеобразовательных организаций в части закрепления процентного соотношения стимулирующей части фонда оплаты труда на стимулирование классных руководителей и утверждения критериев оценки их работы (срок: до 15.02.2018 г.);
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Л.В. Филатьеву, первого заместителя управления образования и науки области.

Начальник управления Т.П. Котельникова

Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации / работников образования / __________ Г.А. Шешерина / Начальник отдела дополнительного образования и воспитания / ____________ Л.Н. Герасимова	Расчет рассылки: / 1. Ю.И. Гореловой–1 экз. / 2.Н.В. Мордовкиной – 1 экз. / 3. Г.А. Шешериной – 1экз. / 4. Л.Н. Герасимовой – 1 экз. / 5. М.Ш. Соседовой – 1 экз. / 4. Муниципальные органы управления образованием – по 1 экз. / 5. Подведомственные образовательные организации — по 1 экз.

Приложение
УТВЕРЖДЕН
 приказом управления образования
и науки Тамбовской области
от_____________ № ______

Региональный проект
«Институт классного руководства: новый формат»

Описание

К реализации предлагается Проект, направленный на качественное обновление института классного руководства в образовательных организациях области, повышение социального и профессионального статуса классных руководителей.
Общество предъявляет новые требования к работе классного руководителя, обусловленные возрастающей потребностью в формировании у молодежи таких качеств личности, как патриотизм, гражданская ответственность, приверженность духовно-нравственным традициям своего народа. Усиливается роль классного руководителя в работе с родителями по выстраиванию единой воспитательной среды, объединяющей школу и семью. Деятельность классного руководителя выходит за рамки школы - он становится активным участником общественно-политической жизни социума, проводником и интегратором идей, способствующих улучшению качества жизни населения, усилению роли местного сообщества в решении жизненно важных проблем.
Новые задачи требуют внесения изменений в давно сложившуюся и уже не отвечающую современным условиям оплату труда за классное руководство. Проект направлен на изменение существующего принципа равной оплаты за классное руководство.
В настоящее время оплата труда классных руководителей осуществляется, главным образом, как выплаты компенсационного характера. В дополнение к указанным выплатам данный проект предполагает внедрение дифференцированного подхода к оплате труда классных руководителей в рамках распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда.
Использование дифференцированного подхода требует разработки системы объективных критериев оценки деятельности классных руководителей, предполагающих, в том числе, учет мнения родительской и ученической общественности. Внедрение в общеобразовательных организациях области такой системы критериев сделает возможным построение балльного рейтинга педагогических работников, выполняющих функции классных руководителей, в зависимости от эффективности их труда, на основании которого будет определяться размер индивидуальных выплат стимулирующего характера.
В соответствии с проектом, новые подходы к оплате труда классных руководителей должны получить закрепление в положениях об оплате труда и дополнительных соглашениях к эффективному контракту с педагогическими работниками.
Целью Проекта является качественное обновление института классного руководства в соответствии с современными требованиями
Основными задачами Проекта являются:
обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и социализации;
внедрение механизмов оценки деятельности классных руководителей, способствующих повышению их общественной и гражданской активности;
разработка и внедрение механизмов дифференцированной оплаты труда классных руководителей.

Основные этапы реализации Проекта в экспериментальном режиме

уровень	январь	февраль	март	апрель
Региональный	Проводятся сетевые совещания с руководителями МОУО, ОО по реализации Проекта / Разрабатывается система критериальной оценки эффективности работы классных руководителей / Вносятся изменения в Примерное положение об оплате труда	Осуществляется продвижение Проекта в СМИ и социальных сетях / Разрабатываются методические рекомендации по применению новой системы стимулирования классных руководителей / Разрабатывается типовой эффективный контракт с учетом критериев оценки работы педагогического работника как классного руководителя	Проводится выборочный мониторинг хода реализации Проекта	Разрабатывается и апробируется система постоянной обратной связи с родителями / Анализируется эффективность экспериментального этапа Проекта
Муниципальный	Проводятся совещания с руководителями ОО по реализации проекта / Проводятся индивидуальные собеседования с директорами ОО о механизмах реализации Проекта	Разрабатываются дополнительные критерии оценки эффективности классного руководителя с учетом местных особенностей / Вносятся изменения в примерное положение об оплате труда муниципальных ОО	Проводится выборочный мониторинг оценки реализации Проекта	Проводится мониторинг эффективности реализации Проекта / Обобщаются лучшие практики
Школьный	Директорами ОО проводятся совещания с классными руководителями о новых подходах к оценке эффективности работы классных руководителей и изменениях оплаты их труда	Директорами ОО вносятся изменения в Положение об оплате труда в части зак-репления процентного соот-ношения стимулирующей части фонда оплаты труда на стимулирование классных руководителей и утверждения критериев оценки их работы	Директорами ОО / С классными руководителями заключаются дополнительные соглашения к эффективному контракту / Обобщается информация и осуществляется оценка работы классных руководителей в соответствии с новыми критериями	Директорами ОО проводится рейтингование, применяется новая система стимулирования работы классных руководителей. / Направляются предложения по корректировке Проекта на муниципальный и региональный уровни.
	Классными руководителями разрабатываются планы-графики проведения массовых мероприятий и индивидуальной работы с родительской общественностью	Классными руководителями проводятся классные собрания, мероприятия, индивидуальные беседы с родителями; тематические встречи, беседы по вопросам образования, актуальным для родителей. Презентуются современное оборудование, новые технологии и пр. (Упор на качественное обновление материально-технической базы, условий обучения, новых возможностей для учащихся за последние 15 лет)		Классными руководителями оценивается эффективность Проекта, выявляются проблемы, вносятся предложения по его корректировке.

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности классных руководителей
Критерий	Показатель	Индикатор
Профессиональная компетентность	Способность разрабатывать программы индивидуального развития обучающегося в сотрудничестве с другими специалистами	Наличие программ индивидуального развития обучающегося
	Способность вести воспитательную деятельность в поликультурной среде	Наличие системы мероприятий, направленных на формирование навыков поведения в поликультурной среде и основ этнокультурной толерантности
	Владение технологиями (в том числе инклюзивными) работы с особыми категориями обучающихся	Использование технологий (в том числе инклюзивных) работы с особыми категориями обучающихся
	Способность к организации событийной деятельности в детско-родительском сообществе	Разнообразие форм и направленности событийной деятельности в работе классного руководителя
	Способность использовать современные каналы обратной связи с родительской и педагогической общественностью / (например, Дневник.ru, социальные сети и сервисы)	Использование современных каналов обратной связи с родительской и педагогической общественностью
Общественная активность	Способность вовлекать родительскую общественность в социально-значимую деятельности	Доля родителей, принимающих участие в социально-значимой деятельности от общего количества родителей в классе
	Социальная проактивность (готовность к инициированию и реализации гражданских инициатив)	Инициирование и реализация социально-значимых мероприятий
	Способность реализовывать эффективные формы взаимодействия с родительской общественностью по вопросам развития институтов демократического общества	Использование эффективных форм взаимодействия с родительской общественностью по вопросам развития институтов демократического общества
Личностные качества	Сформированность установок толерантности по отношению ко всем участникам образовательного процесса	Уровень проявления толерантности и конфликтности личности
	Сформированность духовно-нравственных качеств личности	Уровень проявления эмпатийности личности
	Способность вести за собой к достижению намеченной цели, стимулировать и поддерживать инициативы обучающихся и их родителей	Сформированность лидерских качеств

Ожидаемые результаты реализации проекта

рост мотивации педагогов к качественному осуществлению функций классного руководителя за счет внедрения новых подходов к оплате труда;
повышение объективности при оценке эффективности деятельности классных руководителей;
увеличение числа педагогических работников, использующих инновационные модели и технологии воспитания и социализации обучающихся;
рост числа социально-значимых проектов, реализуемых в классных коллективах с участием родительской общественности;
рост удовлетворенности обучающихся и родительской общественности организацией жизнедеятельности классного коллектива.