Российская Федерация

Отдел образования администрации

Ржаксинского района Тамбовской области

# П Р И К А З

р.п. Ржакса

«07»  июля     2011 г.                                                              № 85/1

«Об утверждении плана организационных мер

по реализации проекта

модернизации общего образования

Ржаксинского района на 2011 год».

В целях организации работы по  реализации муниципального проекта «Модернизация системы общего образования Ржаксинского района на 2011-2013 гг.», ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план организационных мер по реализации проекта модернизации системы общего образования Ржаксинского района  на 2011 год. (Приложение 1).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                     Н.А.Илюхин

Приложение 1

к приказу отдела образования

от 07 июля 2011г. № 85/1

План

организационных мер по реализации проекта модернизации общего образования

Ржаксинского района

на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание коордиционного совета по реализации Проекта модернизации системы общего образования | июль | Администрация Ржаксинского района Отдел образования администрации района | Приказ отдела образования |
| 2. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах отдела образования администрации Ржаксинского района и общеобразовательных учреждений | июль | Отдел образования администрации района, руководители ОУ |  |
| 2.1. | Использование методических рекомендаций по созданию информационных ресурсов о Проекте | июнь | Отдел образования администрации района, руководители ОУ | Письмо отдела образования администрации района |
| 3. | Участие в зональных семинарах с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь | Отдел образования администрации района, руководители ОУ | Методические рекомендации по реализации Проекта |
| 4. | Использование в работе изменений в нормативные правовые акты области по НСОТ и НПФ | август-сентябрь | Отдел образования администрации района | Законы Тамбовской области |
| 5. | Разработка комплекса мер по достижению показателей проекта модернизации общего образования | июль | Отдел образования администрации района | утвержденные планы |
| 5.1 | -использование методических рекомендаций по подготовке и форме муниципальных планов (комплексов мер) модернизации общего образования | июль | Отдел образования администрации района |  |
| 6. | Составление перспективного плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования на 2011/2012 учебный год | июль | Отдел образования администрации района | Приказ отдела образования администрации района |
| 7. | Организация обучения школьных операторов мониторинга реализации Проекта | июль – август | Отдел образования администрации района | Приказ управления образования |
| 8. | Обсуждение Проекта на муниципальном совещании работников образования и школьных педагогических совещаниях | август | Отдел образования администрации района, руководители ОУ | Резолюции совещаний |
| 9. | Заключение соглашения с Управлением образования Тамбовской области по реализации Проекта на 2011 год | август | Управление образования и науки Тамбовской области, отдел образования администрации района | Соглашение между Управлением образования и науки Тамбовской области и администрацией Ржаксинского района |
| 10. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь | Отдел образования администрации района | Приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 11. | Участие в региональных и проведение муниципальных семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | сентябрь-декабрь | Отдел образования администрации района | Программы семинаров |
| 12. | Предоставление в Управление образования и науки Тамбовской области муниципального отчета о выполнении соглашений по реализации Проекта за 2011 год | ноября | Администрация Ржаксинского района | Отчет |