ПРИЛОЖЕНИЕ
        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации района
        от 20.02. 2020 г. № 90

План мероприятий («Дорожная карта»)
по выполнению поручения Президента Российской Федерации
по внедрению бесплатного питания для обучающихся 1-4 классов
 общеобразовательных организаций Ржаксинского района Тамбовской области.

№	Плановые мероприятия	Исполнители	Форма документа	Сроки исполнения
1.Организационно-аналитическое обеспечение проекта
1.1.	Создание рабочей группы по вопросам готовности к переходу на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с 1 по 4 классы в общеобразовательных организациях района.	Отдел образования администрации района	Распоряжение администрации района	Февраль 2020
1.2.	Аудит технической оснащенности и инфраструктуры пищеблоков и обеденных залов общеобразовательных организаций (оценка достаточности помещений, посадочных мест, технологического оборудования, мебели, инвентаря).	Рабочая группа, / отдел образования администрации района, МУ ЦБ, руководители образовательных организаций.	Форма аудита, аналитическая справка, / внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования»	Февраль, Сентябрь, декабрь / 2020
1.3.	Мониторинг численности льготных категорий, охваченных питанием в разрезе ступеней обучения и действующей стоимости питания (завтраки, обеды) по состоянию на 31.01.2020 г.	Отдел образования администрации района, МУ ЦБ, руководители образовательных организаций.	Мониторинги	Февраль, / Сентябрь, Декабрь / 2020
1.4.	Мониторинг обеспеченности образовательных организаций специалистами, участвующими в организации питания в образовательных организациях	Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций.	Мониторинги	Февраль, / Сентябрь, Декабрь / 2020
1.5.	Изучение мнения родителей и обучающихся о качестве питания в школе.	Образовательные организации	Анкетирование	Февраль / 2020
1.6.	Участие в стратегических сессиях управления образования и науки области по проработке вопросов готовности образовательных организаций к переходу с 01 сентября 2020 года на обеспечение всех школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием.	Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций.	Участие в сессии	Февраль 2020
1.7.	Посещение образовательных организаций района с целью определения готовности к переходу с 01 сентября 2020 года на обеспечение всех школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Определение потребности в оборудовании, проведении ремонтных работ, мебели, инвентаря пищеблоков и столовых в школах района.	Рабочая группа, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования», / освещение в СМИ, в социальных сетях.	Февраль - март 2020
1.8.	Проведение ремонтных работ на пищеблоках, закупка технологического оборудования, инвентаря, мебели, посуды.	Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций.	Отчетная финансовая документация, / освещение в СМИ, в социальных сетях,	Июнь, июль, август 2020
1.9.	Анализ состояния здоровья школьников.	Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ, руководители образовательных организаций.	Аналитическая справка	Июнь 2020
1.10.	Проведение круглых столов, заседаний рабочей группы, совещаний и собеседований с руководителями образовательных организаций района по обсуждению и детальной проработке вопросов готовности к переходу с 01 сентября 2020 года на обеспечение всех школьников 1-4 классов.	Рабочая группа, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций.	Освещение в СМИ, в социальных сетях, протоколы, решения.	В течение года
2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение проекта.
2.1.	Разработка плана мероприятий («Дорожной карты» по выполнению поручения Президента РФ по внедрению бесплатного питания для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций района.	Рабочая группа, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций	Постановление администрации района	Февраль 2020
2.2.	Разработка паспортов пищеблоков и обеденных залов.	Руководители образовательных организаций	Паспорта пищеблоков и обеденных залов	Март 2020
2.3.	Организация разработки примерного цикличного меню.	Роспотребнадзор, руководители образовательных организаций	Примерное меню	Апрель 2020
2.4.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования».	Отдел образования, МКУ ИМЦ	Программа «Развитие образования»	Апрель, май 2020
2.5.	Разработка меню для организации питания детей общеобразовательными организациями района.	Роспотребнадзор, руководители образовательных организаций	Утвержденное меню	Июль, август 2020
3. Подготовка кадров.
3.1.	Мониторинг обеспеченности образовательных организаций специалистами, участвующими в организации питания в образовательных организациях	Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций.	Мониторинги	Февраль, / Сентябрь, Декабрь / 2020
3.2.	Повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания (семинары, совещания).	Роспотребнадзор, руководители образовательных организаций.	Семинарское занятие для работников пищеблоков	Август 2020
4. Информационное сопровождение и популяризация проекта.
4.1.	Внедрение информационной системы «Школьное питание».	Управление образования и науки области, ТОГБУ «Компьютерный центр», отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций.	Функционирование информационной системы	В течение года
4.2.	Информационное сопровождение проекта обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций.	Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций.	Освещение в СМИ, в социальных сетях, размещение информации на сайтах отдела образования, общеобразовательных организаций	В течение года
4.3.	Разработка комплекса мероприятий по популяризации основ здорового питания, плана мероприятий здорового образа жизни.	Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ, руководители образовательных организаций.	Планы мероприятий	Август, сентябрь 2020
4.4.	Участие общеобразовательных организаций района в реализации программы «Разговор о правильном питании».	Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ, руководители образовательных организаций.	Информация об участии	В течение учебного года
4.5.	Участие общеобразовательных организаций района во Всероссийской Акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху».	Отдел образования администрации района, МКУ ИМЦ, руководители образовательных организаций.	Информация об участии, конкурсные материалы	Февраль-май 2020
5. Организация контроля и мониторинга реализации проекта.
5.1.	Рассмотрение вопросов о ходе выполнения перечня мероприятий на совещаниях при заместителе главы администрации района, с руководителями образовательных организаций, на заседаниях рабочей группы.	Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций.	Информации о выполнении перечня мероприятий	В течение года
5.2.	Организация работы «Родительского контроля» в общеобразовательных организациях.	Руководители образовательных организаций, Родительские Советы школ.	Информации о работе «родительского контроля»	В течение учебного года
5.3.	Рассмотрение вопроса о ходе выполнения перечня мероприятий на общешкольных родительских собраниях.	Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций, Родительские Советы школ.	Информации о выполнении перечня мероприятий	В течение года
5.4	Организация опроса родителей и обучающихся на предмет удовлетворенности качеством школьного питания.	Управление образования и науки области, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций.	Опрос, аналитическая справка.	Ноябрь-декабрь 2020
5.5.	Комплексный мониторинг исполнения образовательными организациями мероприятий муниципального плана («Дорожной карты») по выполнению поручения Президента РФ по внедрению бесплатного питания.	Управление образования и науки области, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций.	Мониторинги, аналитические справки, информации	В течение года