Администрация Ржаксинского района
Тамбовской области
Отдел образования администрации
Ржаксинского района Тамбовской области

приказ

« 22 » августа 2018 г р.п.Ржакса № 112/1

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ржаксинском районе в 2019 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом управления образования и науки области от 14.08.2018 №2135 «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2019 году» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программ основного общего и среднего общего образования в Ржаксинском районе в 2019 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ржаксинском районе 2019 году» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста отдела образования администрации района Е.П. Новикову.

Начальник отдела образования
администрации Ржаксинского района М.Н. Шаронина

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
 приказом отдела образования
администрации района
от 22.08.2018 № 112/1

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ржаксинском районе в 2019 году»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные / исполнители
1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических справок по итогам аттестации	Август 2018	Отдел образования администрации района / (далее ОО), общеобразовательные учреждения (далее- ОУ)
2	Обсуждение результатов ГИА-2018 и анализ проблем и постановка задач на августовской конференции педагогических работников, методических объединениях	Август 2018	ОО / ОУ
3	Проведение школьных методических объединений по теме: «Анализ / результатов учителей-предметников по подготовке к ГИА в 2018 и / подготовке к ГИА в 2019 году»	Август 2018	ОО / ОУ
4	Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования в 2019 году: / на оперативном совещании заместителя главы администрации района; / на оперативном совещании начальника отдела образования администрации района с руководителями базовых ОО и ответственными за работу филиалов	Сентябрь 2018	ОО / ОУ
2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
5	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем /среднем общем образовании. / Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 (разработка комплекса мер, индивидуальных образовательных маршрутов для подготовки выпускников к пересдаче экзаменов в сентябрьские сроки).	Июль / август / -сентябрь / 2018	ОО / ОУ
6	Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных / классов в рамках факультативных занятий, консультационных занятий, / Интернет-площадок для обучающихся и педагогов.	В течение учебного года	ОУ
7	Изучение спецификации, кодификаторов, демоверсий, экзаменационных / работ 2019 года	Сентябрь-октябрь 2018	Учителя-предметники ОУ
8	Реализация Комплекса мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов	В течение года	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» / (далее- ИМЦ)
9	Анализ результатов репетиционных и диагностических работ на ШМО / учителей-предметников.	В течение / учебного года	Руководители ШМО
10	Проведение оценочных процедур на 2019 год в соответствии с графиком / управления образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»	ноябрь-декабрь 2018	ОО / ОУ
11	Организация участия учителей-предметников, педагогов-психологов в / вебинарах, круглых столах, мастер-классов по вопросам подготовки детей / с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов к ГИА-9, / ГИА-11:	Октябрь 2018 - / Февраль 2019	ОО / ОУ
	3. Нормативно – правовое обеспечение
12	Размещение нормативно-правовых актов по организации и проведению / ГИА-9, ГИА-11 на официальном сайте отдела образования, образовательных организаций	В течение / учебного года	ОО / ОУ
13	Организация изучения нормативных правовых документов и / распорядительных актов регламентирующих порядок организации и / проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса.	В течение / учебного года	ОО / ОУ
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА.
14	Участие педагогов, привлекаемых к проведению ГИА в областных, районных / обучающих семинарах	В течение / учебного года	ОО / ОУ
15	Организация участия в проведении обучения с последующим тестированием для / проведения: ГИА-9: / -организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, общественных / наблюдателей; / -организаторов ППЭ ГИА-11	Январь-Апрель / 2019	ОО / ОУ
16	Организация обучения на муниципальном уровне учителей предметников, прошедших обучение для подготовки участников к ГИА	В сроки проводимые ТОГОАУ ДПО ИПК РО	ОО
5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
17	Участие обучающихся, не получивших аттестаты, в пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки	Сентябрь 2018	ОО / ОУ
18	Информирование руководителей образовательных организаций, населения, общественности по вопросам организации и проведении ГИА	в течение года	ОО / ОУ
19	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам организации и проведения ГИА	В течение года	ОО / ОУ
20	Сбор сведений о местах проведения итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2018	ОО / ОУ
21	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): / -проведение родительских собраний по проведению итогового сочинения / (изложения) в 2018-2019 учебном году; / -работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению / итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году; / -организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные / сроки; / - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в / дополнительные сроки для обучающихся, получивших / неудовлетворительный результат; / -информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) / о материалах по подготовке и проведению итогового сочинения / (изложения) ГИА-9, ГИА-11;	Сентябрь 2018 / – Май 2019	ОО / ОУ
22	Сбор и предоставление информации в РИС / об образовательных организациях, / о количестве участников ГИА в 2019 году, / о ППЭ, / информации об аудиторном фонде, лиц с ограниченными возможностями здоровья	Согласно установленным Порядком проведения ГИА / срокам	ОО / ОУ
23	Работа с выпускниками по определению выбора предметов	Октябрь 2018- / Январь 2019	ОУ
24	Мониторинг выбранных предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускников 9 и 11 классов	Февраль 2018	ОО / ОУ
25	Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 / -информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 / -сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного / наблюдателя за проведением ГИА-9 и представление их в управление образования; / -выдача удостоверений общественных наблюдателей; / -участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей	В течение / периода / подготовки к / проведению / ГИА-9, ГИА-11	ОО / ОУ
26	Проведение единого методического дня по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Декабрь	ОУ
27	Формирование сведений в РИС всех категорий участников с указанием / перечня предметов	До 1 февраля 2018	ОО / ОУ
28	Участие Выпускников прошлых лет в повторной сдаче ЕГЭ	Досрочный этап (март-апрель)	ОО
29	Всероссийские проверочные работы	Апрель 2018	ОО / ОУ
30	Проведение совещаний с руководителями базовых общеобразовательных учреждений и их филиалов по вопросу подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	В течение года	ОО
31	Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей), проведение родительских собраний по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА, выбора учебных предметов	В течение года	ОУ
32	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	В течение года	ОУ
33	Организация и проведение мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки выпускников к ГИА	В течение года	ОУ
34	Инструктаж (ознакомление) руководителей ППЭ и сотрудников ППЭ с нормативно правовыми актами проведение ОГЭ	Май-июнь 2018	ОО / Руководители пунктов проведения экзамена
35	Обеспечение информационной безопасности в ППЭ при проведении ГИА	Май-июнь 2018	ОУ / Руководители пунктов проведения экзаменов
36	Организация взаимодействия с отделением полиции (п.г.т. Ржакса) МО МВД России, / ТОГБУЗ «Ржаксинская центральная районная больница», / Жердевским филиалом ОАО «ТСК» по вопросам привлечения полиции для обеспечения правопорядка в ППЭ, с целью оказания медицинского обслуживания в ППЭ, с целью бесперебойной подачи электроэнергии в ППЭ в дни проведения ГИА	Май –июнь 2018	ОО
37	Выдача уведомлений на участие в ГИА	В день выдачи ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»	ОО / ОУ
38	Выдача протоколов с результатами ГИА	В день выдачи ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»	ОО / ОУ
39	Организация ознакомления участников ГИА с результатами	В день получения протоколов результатов, утвержденных ГЭК	ОУ
40	Подготовка итоговой справки о результатах ГИА	Июль	ОО / ОУ
6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
41	Размещение информации о порядке проведения ГИА в местной газете «Знамя труда»	В течение года	ОО
42	Размещение информации для выпускников и родителей (законных / представителей) о проведении ГИА на официальном сайте ОО и официальных сайтах ОУ	В течение года	ОО / ОУ
43	Ознакомление участников, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА	постоянно	ОО / ОУ
44	Информирование о работе «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	ОО / ОУ
45	Ведение и актуализация официального сайта отдела образования	постоянно	ОО
46	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОУ	постоянно	ОО
47	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	ОО
48	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	ОО / ОУ
7. Контроль за организацией и проведением ГИА
49	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению	В период подготовки и проведения ГИА	ОО
50	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 в ОУ района	В период подготовки и проведения ГИА	ОО