Российская Федерация
Отдел образования администрации
Ржаксинского района Тамбовской области

приказ

« 28 » декабря 2017 г р.п.Ржакса № 133

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказом управления образования и науки области от 17.07.2017 №2082 «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2018году» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программ основного общего и среднего общего образования в 2018 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ржаксинском районе 2018 году» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста отдела образования администрации района Е.П. Новиколву.

Начальник отдела образования
администрации Ржаксинского района М.Н. Шаронина

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
 приказом отдела образования
администрации района
от 28.12.2017 № 133

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные / исполнители
1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических справок по итогам аттестации	Июль 2017	Отдел образования администрации района / (далее ОО), общеобразовательные учреждения (далее- ОУ)
2	Обсуждение результатов ГИА-2017 на августовской конференции педагогических работников, методических объединениях	Август 2017	ОО / ОУ
3	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам	Август-сентябрь / 2017	ОО / ОУ
4	Назначение лиц, ответственных за проведение ГИА и лиц, ответственных за внесение сведений в формирование региональной информационной системы государственной итоговой аттестации.	Сентябрь 2017	ОО / ОУ
5	Реализация Комплекса мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов	В течение года	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» / (далее- ИМЦ)
6	Организация подготовки к итоговому сочинению	Октябрь-ноябрь 2017	ОО / ОУ
	Организация и проведение итогового сочинения в основные и дополнительные сроки	Декабрь 2017, / февраль, май 2018	ОО / ОУ
7	Сбор и предоставление информации в РИС об образовательных организациях, о количестве участников ГИА в 2018 году, о ППЭ, информации об аудиторном фонде, лиц с ограниченными / возможностями здоровья	Согласно установленным Порядком проведения ГИА / срокам	ОО / ОУ
8	Формирование сведений в РИС всех категорий участников с указанием / перечня предметов	До 1 февраля 2018	ОО / ОУ
9	Мониторинг выбранных предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускников 9 и 11 классов	Февраль 2018	ОО / ОУ
10	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке подачи и рассмотрения апелляций.	В течение года	ОУ
11	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам организации и проведения ГИА	В течение года	ОО / ОУ
12	Участие Выпускников прошлых лет в повторной сдаче ЕГЭ	Досрочный этап (март-апрель) / Основной этап / (май-июнь)	ОО
13	Всероссийские проверочные работы	Апрель 2018	ОО / ОУ
14	Проведение единого методического дня по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Май	ОУ
15	Проведение совещаний с руководителями базовых общеобразовательных учреждений и их филиалов по вопросу подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	В течение года	ОО
16	Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей), проведение родительских собраний по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА, выбора учебных предметов	В течение года	ОУ
17	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	В течение года	ОУ
18	Организация и проведение мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки выпускников к ГИА	В течение года	ОУ
19	Инструктаж (ознакомление) руководителей ППЭ и сотрудников ППЭ с нормативно правовыми актами проведение ОГЭ	Май-июнь 2018	ОО / Руководители пунктов проведения экзамена
20	Обеспечение информационной безопасности в ППЭ при проведении ГИА	Май-июнь 2018	ОУ / Руководители пунктов проведения экзаменов
21	Организация взаимодействия с отделением полиции (п.г.т. Ржакса) МО МВД России, / ТОГБУЗ «Ржаксинская центральная районная больница», / Жердевским филиалом ОАО «ТСК» по вопросам привлечения полиции для обеспечения правопорядка в ППЭ, с целью оказания медицинского обслуживания в ППЭ, с целью бесперебойной подачи электроэнергии в ППЭ в дни проведения ГИА	Май –июнь 2018	ОО
22	Выдача уведомлений на участие в ГИА	В день выдачи ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»	ОО / ОУ
23	Выдача протоколов с результатами ГИА	В день выдачи ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»	ОО / ОУ
24	Организация ознакомления участников ГИА с результатами	В день получения протоколов результатов, утвержденных ГЭК	ОУ
25	Организация информирования участников ГИА о порядке и проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно- вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включенных в утвержденный перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах, о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ, о правилах поведения на экзамене	В течение года	ОУ
26	Размещение информации о порядке проведения ГИА в местной газете «Знамя труда»	В течение года	ОО
27	Подготовка итоговой справки о результатах ГИА	Июль	ОО / ОУ
28	Организация обучения на муниципальном уровне учителей предметников, прошедших обучение для подготовки участников к ГИА	В сроки проводимые ТОГОАУ ДПО ИПК РО	ОУ
29	Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов ППЭ	Май	ОУ / Руководители пунктов проведения экзаменов
30	Размещение на официальном сайте общеобразовательных учреждений, отдела образования информации для участников ГИА, нормативно-правовых документов проведения ГИА	В течение года	ОО / ОУ