ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
        УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации района
        от 18.06. 2019 г. №391
.
Муниципальная «дорожная карта» по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Цель регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Показатели регионального проекта «Цифровая образовательная среда» по Ржаксинскому району Тамбовской области.

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций, Ржаксинского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	0	01.01.2018	50	75	75	75	100	100
2.	Доля образовательных организаций, Ржаксинского района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент	0	01.01.2018	0	0	0	0	100	100
3.	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования детей, процент	0	01.01.2018	0	0	0	0	90	90
4.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, процент	0	01.01.2018	0	0	0	0	100	100
5.	Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно- сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент	0	01.01.2018	0	0	0	0	20	20
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент	0	01.01.2018	0	0	0	0	50	50

План мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный / исполнитель	Планируемый результат по годам
		Начало	Окончание		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Обучение специалистов образовательных организаций работе с модульной федеральной информационно-сервисной платформой цифровой образовательной среды (%)	01.10.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
2.	Использование образовательными организациями федеральной информационно-сервисной платформы	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	+	+	+	+	+
3.	Обеспечение информационной открытости внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	+	+	+	+	+
4.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
5.	Обеспечение образовательных организаций Ржаксинского района Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, (%)	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	50	75	75	75	100	100
6.	Обучение специалистов образовательных организаций по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.05.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
7.	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные	+	+	+	+	+	+
8.	Внедрение в образовательных организациях района целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2023	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	0	0	100	100
9.	Внедрение в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий.	01.01.2022	31.01.2022	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	0	0	90	90
10.	Заключение договоров образовательными организациями с «IT-кубами» по сетевой реализации общеобразовательных программ предметных областей «Технология», «Информатика»	01.11.2023	31.12.2023	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	0	0	100	100
11.	Обучение руководителей образовательных организаций и отдела образования по вопросам внедрения и функционирования в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2022	31.01.2022	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	0	100	0	0
13.	Внедрение в образовательных организациях механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в т.ч. на основе применения биометрических данных	01.01.2021	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	100	100	100	100
14.	Обучение муниципальных и школьных команд по вопросам оценки качества аттестации обучающихся на онлайн-курсах	01.01.2021	31.12.2021	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	100	0	0	0
15.	Повышение квалификации педагогических работников в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент	01.01.2023	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	0	0	50	50
16.	Реализация образовательными организациями программ общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, процент	01.01.2023	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	0	0	100	100
17.	Использование обучающимися федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент	01.01.2023	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	0	0	20	20
18.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации проекта	01.09.2019	01.12.2019	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+