ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
        УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации района
        от 18.06. 2019 г. №391
.
Муниципальная «дорожная карта» по реализации регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального мастерства)» национального проекта «Образование».

Цель регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального мастерства)».

Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путем оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования.

План мероприятий по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального мастерства)».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный / исполнитель	Планируемый результат по годам
		Начало	Окончание		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Повышение квалификации педагогов реализующих программы профессиональной ориентации школьников на базе мастерских, чел.	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	2	2	2	2	2
2.	Участие в мероприятиях ежегодного регионального чемпионата, конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
3.	Разработка и утверждение медиа-плана информационного сопровождения реализации проекта	01.09.2019	01.12.2019	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+