ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
        УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации района
        от 18.06.2019 г. №391
.
Муниципальная «дорожная карта» по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Цель регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % детей от их общего числа, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Показатели регионального проекта «Успех каждого ребенка» по Ржаксинскому району Тамбовской области.

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, %	0	01.01.2018	80,0	83,1	84,3	86,3	87,1	88,3

План мероприятий по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный / исполнитель	Планируемый результат по годам
		Начало	Окончание		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, %	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	80,0	83,1	84,3	86,3	87,1	88,3
2.	Организация охвата детей деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, %.	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	5	10	25	35	50
3.	Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, %.	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	50	60	70	80	90	100
4.	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ»,%	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	50	60	70	80	90	100
5.	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ»,%	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	5	10	20	30	50
6.	Построение индивидуального учебного плана обучающихся в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»,%	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	20	30	50	80	100
7.	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб, обеспечение охвата обучающихся данными программами,%	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	5	10	20	30	50
8.	Обновление в общеобразовательных организациях материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, кол-во, %	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	24	30	40	50	50	50
9.	Организация занятий для не менее, чем 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий,%	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	34	46	52	58	64	70
10.	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий, обеспечивающих % охвата	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	34	46	52	58	64	70
11.	Обучение педагогов, работающих по дополнительным общеразвивающим программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ,%	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	25	30	40	60	80	100
12.	Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, %	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	20	30	40	50	60
13.	Обучение руководящих, педагогических кадров, представителей науки, реального сектора экономики, обучающихся для реализации наставничества обучающихся общеобразовательных организаций,5	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	5	10	15	20	25
14.	Участие в реализации проектов «Научи другого», «РДШ – территория самоуправления» в рамках деятельности регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско- юношеской организации «Российское движение школьников»,%	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	25	30	40	60	80	100
15.	Участие в летних специализированных сменах для лидеров детских общественных объединений, чел.	01.01.2019	01.05.2019	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	2	2	2	2	2	2
16.	Внесение изменений в локальные акты образовательных организаций, определяющих структуру управления с учетом внедрения целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией	01.01.2021	01.06.2021	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	+	+	+	+
17.	Организация подготовки членов коллегиальных органов управления образовательных организаций	01.01.2021	01.06.2021	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	+	+	+	+
18.	Обучение руководителей / образовательных организаций, внедряющих целевую модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	01.01.2021	01.06.2021	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	+	+	+	+
19.	Предоставление обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, чел.	01.01.2021	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	3	5	5	7
20.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации проекта	01.09.2019	01.12.2019	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+