АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   21.12.2018 р.п. Ржакса № 873

Об утверждении Положения о проектном комитете по реализации национального проекта «Демография» на территории района (далее – проектный комитет)

        В целях организации работы проектного комитета по реализации национального проекта «Демография» на территории района администрация района постановляет:

1. Утвердить Положение о проектном комитете по реализации национального проекта «Демография» на территории района согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.Н. Кундашкина.

Глава района Н.В. Козадаев

Т.А. Тюленева
84755525487
ТТ4

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
        постановлением
        администрации района
        от .12.2018_№ ___

П О Л О Ж Е Н И Е
о проектном комитете по реализации национального проекта «Демография»

1. Проектный комитет по реализации на территории района национального проекта «Демография», определенного в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", образуется в целях координации на территории района работы по реализации мероприятий соответствующего национального проекта и регионального проекта (далее - проектный комитет).

2. Проектный комитет являются коллегиальным совещательным органам, создаваемым в целях управления соответствующим национальным и региональным проектами, осуществления контроля за достижением их целей, управления рисками в ходе их реализации.

3. Проектный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами области, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Для достижения поставленной цели проектный комитет взаимодействует с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти области, органами местного самоуправления, общественными объединениями и другими организациями.

5. Список проектного комитета утверждается распоряжением администрации района.

6. Основными задачами проектного комитета являются:

рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и методических документов, связанных с реализацией на территории района мероприятий соответствующих национальному проекту, региональных проектов, а также поступивших проектных предложений;

выработка согласованной позиции по вопросу реализации на территории района мероприятий соответствующих национальному проекту, региональному проекту;

обеспечение полного и всестороннего рассмотрения всех инициатив по реализации на территории района соответствующего национального проекта, регионального проекта; со стороны заинтересованных лиц;

обеспечение эффективного взаимодействия при выработке предложений по реализации на территории района соответствующих национальному проекту, региональному проекту;

осуществление контроля за статусом и ходом исполнения соответствующего национальному проекту, региональному проекту; рассмотрение информации о ходе реализации соответствующего национального проекта;

представление в администрацию области и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти докладов и предложений по вопросам реализации соответствующего национального проекта, регионального проекта.

7. Основными функциями проектного комитета являются:

координация работы по реализации на территории района мероприятий соответствующего национального проекта и регионального проекта;

рассмотрение на заседаниях проектного комитета результатов реализации соответствующего национального проекта и регионального проекта, в том числе промежуточных результатов.

8. Для выполнения возложенных задач и функций проектный комитет имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления материалы и информацию, необходимые для осуществления деятельности проектных комитетов;

заслушивать руководителей и/или представителей органов исполнительной власти области, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, организаций по вопросам реализации соответствующего национального проекта, регионального проекта;

приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, образовательных и общественных организаций, иных специалистов.

9. Организационной формой работы проектного комитета являются заседания.

10. Проектный комитет состоит из председателя - кураторов соответствующих национального проекта в районе, заместителей председателей, секретарей и членов проектного комитета.

121. Председатель проектного комитета:

несет персональную ответственность за достижение целей и показателей соответствующего национального проекта, касающихся района, и региональных проектов;

организует работу проектного комитета;

определяет дату, время и место проведения заседаний проектного комитета;

утверждает повестку дня очередных и внеочередных заседаний проектного комитета;

осуществляет общее руководство деятельностью проектного комитета;

ведут заседания проектного комитета;

утверждают (подписывают) документы проектного комитета;

контролируют исполнение принятых проектным комитетом решений;

совершают иные действия по организации деятельности проектного комитета.

12. Заместитель председателя проектного комитета:

исполняет обязанности председателя проектного комитета в их отсутствие;

осуществляет по поручениям председателя проектного комитета иные поручения, отданные в пределах их компетенции.

13. Секретари проектного комитета:

составляют проект повестки дня заседания проектного комитета;

организуют подготовку и своевременный сбор материалов и информации к заседаниям проектного комитета;

информируют членов проектного комитета о месте, времени проведения и повестке дня очередного и внеочередного заседания, обеспечивают их необходимыми материалами;

ведут протоколы заседаний проектного комитета;

направляют проекты решений проектного комитета на рассмотрение членам проектного комитета;

совершают иные действия по обеспечению деятельности проектного комитета.

В отсутствие секретарей проектных комитетов по поручению председателя проектного комитета их функции выполняют назначенные члены проектного комитета.

14. Члены проектных комитетов вправе:

знакомиться с рассматриваемыми материалами;

осуществлять подготовку материалов и информации к заседаниям проектных комитетов в пределах их компетенции;

участвовать в обсуждении, высказывать свое мнение;

вносить предложения в решения заседаний проектных комитетов.

Члены проектных комитетов обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании и не могут передавать свои полномочия иным лицам.

15. Заседания проектных комитетов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по решениям председателей проектного комитета, либо (по согласованию с ними) заместителями председателей проектного комитета.

16. Заседания проектного комитета ведут председатели проектных комитетов, в случае их отсутствия либо по их поручениям - заместитель председателя проектного комитета.

18. Заседания проектного комитета считаются правомочными, если на них присутствует более половины от общего числа членов проектного комитета.

19. В случае невозможности присутствия на заседаниях члены проектного комитета имеют право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое учитывается при определении кворума и проведении голосования по вопросам повестки дня.

20. Решения проектного комитета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комитета. При равенстве голосов решающим является голос председателя проектного комитета, а в случае их отсутствия - заместителя председателя.

21. Решения проектного комитета оформляются протоколами, которые в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседаний подписывается председателем проектного комитета либо лицами, председательствовавшими на заседаниях проектного комитета, и их секретарями. В протоколах в обязательном порядке указываются рассматриваемые вопросы (повестка), список участников, принятые решения, сроки их выполнения и ответственные лица.

22. Копии протоколов направляются членам проектных комитетов в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания.