ПРИЛОЖЕНИЕ
        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации района
        от 21.02. 2020 г. № 93

План мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации на территории Ржаксинского района региональных проектов
 национального проекта «Образование» в 2020 году.

№	Плановые мероприятия	Исполнители	Форма документа	Сроки исполнения
1. Мероприятия по реализации регионального проекта / «Современная школа» национального проекта «Образование».
1.1.	Создание Центра образования цифрового и гуманитрного профилей «Точка роста». Организационные мероприятия по созданию Центра.	Отдел образования администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Конкурсная документация. / Участие в установочных сессиях, семинарах-совещаниях управления образования и науки области.	В течение года
1.2	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра : - издание приказа о создании Центра: / - утверждение Положения о деятельности Центра; / - назначение руководителя Центра; / - утверждение плана первоочередных / мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; / - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Приказ по школе о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2020
1.3.	Подготовка сметы ремонтных работ Центра.	Администрация р-на, / МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Смета ремонтных работ.	Январь-февраль 2020 г.
1.4.	Создание на сайте МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» интернет-странички с логотипом «Точка роста»	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Страничка на сайте для размещения нормативных актов, планов работы, новостей	Март 2020
1.5.	Утверждение медиа-плана по информационному сопровождению создания Центра.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Приказ по школе, / медиа-план.	Март 2020
1.6.	Согласование дизайн-проекта, проекта зонирования, инфраструктурного листа Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Приказ по школе	Март 2020
1.7.	Разработка концептуальной системы дополнительного образования Центра.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Концепция системы дополнительного образования Центра	Март 2020
1.8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План.	Март 2020
1.9.	Проведение ремонтных работ.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Финансовая отчетность	Май-август 2020 г.
1.10.	Закупка, доставка и наладка оборудования: / - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; / - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август 2020
1.11.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: / - формирование штатного расписания Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн –платформе.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Свидетельства о повышении квалификации / Приказ директора школы об утверждении штатного расписания.	В течение учебного года
1.12.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Приказ по школе о зачислении учащихся	Сентябрь 2020
1.13.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытия Центров.	Отдел образования администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Информационное освещение.	Сентябрь 2020
2. Мероприятия по реализации регионального проекта / «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
2.1.	Обеспечение общеобразовательных организаций района Интернет – соединением со скоростью не менее 50 Мб/с.	Администрация района, отдел образования, общеобразовательные организации района.	Заключение договоров. / Информационное освещение о ходе подключения и обеспечения.	В течение года
2.2.	Приведение в соответствие с методическими рекомендациями Минкомсвязи РФ архитектуры локальных и вычислительных сетей и структурированной кабельной системы образовательных организаций района.	Администрация района, отдел образования, общеобразовательные организации района.	Приведение в соответствие, наладочные и ремонтные работы.	В течение года
2.3.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Ржаксинская СОШ №» им. Г.А Пономарева», поступление компьютерного оборудования.	Отдел образования, МБОУ «Ржаксинская СОШ №» им.Г.А.Пономарева»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования. Поступление оборудования, наладка, подключение. Инфомационное освещение.	Август- Сентябрь 2020
2.4.	Внедрение и реализация программ общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №» им.Г.А.Пономарева»	Обобщенные данные, анализ ситуации. Разработка плана по реализации программ общего и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды.	Сентябрь 2020
2.5.	Повышение квалификации педагогических работников по современным цифровым технологиям.	МБОУ «Ржаксинская СОШ №» им.Г.А.Пономарева»	Свидетельства о повышении квалификации, обобщенные данные.	Июль-Декбрь 2020
2.6.	Проведение опроса общественного мнения.	Отдел образования, МБОУ «Ржаксинская СОШ №» им.Г.А.Пономарева»	Опрос.	Август- Сентябрь 2020
2.7.	Информационно – методическое сопровождение по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	Отдел образования, МБОУ «Ржаксинская СОШ №» им.Г.А.Пономарева»	Официальные сайты, группы в социальных сетях, СМИ.
3. Мероприятия по реализации регионального проекта / «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
3.1.	Реализация проекта «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020 году». Ремонт спортивного зала в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в п.Чакино.	Отдел образования администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»	Соглашение администрации района и управления образования и науки области.	Январь, февраль 2020
3.2.	Проведение ремонтных работ. Поставка оборудования.	Отдел образования администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», филиал в п.Чакино	Смета ремонтных работ. Информационное освещение.	Июль-август 2020
3.3.	Открытие спортивного зала.	Отдел образования администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», филиал в п.Чакино	Информационное освещение.	Сетябрь 2020
3.4.	Увеличение количества обучающихся по программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Открытие школьного спортивного клуба.	Отдел образования администрации района, МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова», филиал в п.Чакино	Приказ об открытии ШСК.	Февраль 2020, Сентябрь 2020
3.5.	Обеспечение охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 л., проживающих на территории района, – 75 %, при этом в приоритете развитие таких направлений, как естественно-научное и техническое творчество.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	АИС – навигатор дополнительных программ.	В течение года
3.6.	Обеспечение охвата дополнительным образованием детей-инвалидов и детей с ОВЗ не менее 34 %.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	АИС – навигатор дополнительных программ.	В течение года
3.7.	Обеспечение ранней профориентации – 100% обучающихся 7-11 классов до конца 2020 г. должны быть зарегистрированы на портале «Проектория».	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	Отчетная информация.	В течение года
3.8.	Информационное сопровождение всех мероприятий проекта.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	Информационное освещение.	В течение года
4. Мероприятия по реализации регионального проекта / «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».
4.1.	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей – 200-300 услуг в год (40 мин), 300 услуг -100%.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	Ежемесячная отчетная информация	В течение года
4.2.	Удовлетворенность родителей оказанными услугами – не менее 80%.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	Проведение опроса.	В течение года
5. Мероприятия по реализации регионального проекта / «Учитель будущего» национального проекта «Образование».
5.1.	Обеспечение охвата мерами поддержки профессионального роста (наставничеством, партнерством, вовлечением в различные мероприятия, проекты) молодых учителей (в первые три года работы в ОУ, до 35 лет) не менее 25 %.	Отдел образования, общеобразовательные организации района.	Организация наставничества, партнерства, вовлечения в различные мероприятия, проекты.	В течение года.
6. Информационное сопровождение реализации на территории Ржаксинского района / региональных проектов / национального проекта «Образование» в 2020 году.
6.1.	Системное информирование населения по вопросам достижения целей и задач региональных проектов в рамках национального проекта «Образование».	Отдел образования, Образовательные организации	Приказ отдела образования, утверждение медиа-плана информационного сопровождения, размещение информации на сайтах отдела, образовательных организаций, социальных сетях, публикации в СМИ.	В течение года