ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
        УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации района
        от 18.06. 2019 г. №391
.
Муниципальная «дорожная карта» по реализации регионального проекта
«Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование».

Цель регионального проекта «Новые возможности для каждого».

Цель: Создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования с 80 тыс. пользователей к 2024 году, а так же увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, до 120 тыс. человек к 2024 году.

План мероприятий по реализации регионального проекта «Новые возможности для каждого».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный / исполнитель	Планируемый результат по годам
		Начало	Окончание		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Организация обучения граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы профессионального обучения, к 2024 году не менее чел.	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	2	2	2	2	2
2.	Реализация мероприятий по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования.	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
3.	Информационная поддержка и организационное сопровождение интеграционной платформы непрерывного образования.	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
4.	Регистрация уникальных пользователей платформы к 2024 году не менее человек	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
5.	Разработка и утверждение медиа-плана информационного сопровождения реализации проекта	01.09.2019	01.12.2019	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+