ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
        УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации района
        от 18.06. 2019 г. №391
.
Муниципальная «дорожная карта» по реализации регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

Цель регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатели регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
        по Ржаксинскому району Тамбовской области.

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц	0,2	01.01.2018	0,3	0,5	0,8	1	1,1	1,2

План мероприятий по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный / исполнитель	Планируемый результат по годам
		Начало	Окончание		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Оказание услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей не менее, чем 70 % родителей (законных представителей) детей / (%)	01.03.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	15	30	45	60	67,5	70
2.	Информирование о региональном реестре услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	01.03.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
3.	Информирование родителей об учреждениях, предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям	01.03.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
4.	Предоставление государственными, муниципальными и социально ориентированными некоммерческими организациями услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей	01.09.2019	31.12.2024	Государственные, муниципальные организации, НКО	+	+	+	+	+	+
5.	Создание условий для обучения родителей (законных представителей) детей методам реабилитации в домашних условиях	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
6.	Организация повышения квалификации специалистов, оказывающих услуги родителям (законным представителям) детей	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
7.	Проведение мониторингов предоставления государственными, муниципальными и социально ориентированными некоммерческими организациями услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей	01.03.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
8	Проведение социологического опроса родителей детей, обратившихся за получением услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
9.	Обеспечение информационного сопровождения проекта и информационно- просветительской поддержки родителей	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
10.	Внедрение методических рекомендаций по обеспечению информационно- просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого- педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе	01.01.2021	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации			+	+	+	+
11.	Создание и обеспечение деятельности консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико социальной, диагностической и консультативной помощи на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе	01.01.2021	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации			+	+	+	+
12.	Актуализация нормативной правовой базы деятельности консультационных центров	01.01.2021	28.02.2021	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	+	-	-	-
13.	Составление реестра консультационных центров	01.01.2021	28.02.2021	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	+	-	-	-
14.	Разработка и распространение информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
15.	Создание страниц для родителей детей на сайте отдела образования, сайтах образовательных организаций	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
16.	Организация повышения квалификации / специалистов консультационных центров	01.09.2021	31.12.2021	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	+	+	+	+
17.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации проекта	01.09.2019	01.12.2019	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+