ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
        УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации района
        от 18. 06. 2019 г. №391
.
Муниципальная «дорожная карта» по реализации регионального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование».

Цель регионального проекта «Современная школа».

Цель: Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году.

Показатели регионального проекта «Современная школа» по Ржаксинскому району Тамбовской области.

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля общеобразовательных организаций, Ржаксинского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент	0	01.01.2018	0	0	0	0	1	0
2.	Число общеобразовательных организаций Ржаксинского района, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	0	01.01.2018	0	0	0	0	3	8
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	0	01.01.2018	0	0	0	0	150	400
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Ржаксинском районе, человек нарастающим итогом к 2018 году	20	01.01.2018	0	0	0	0	0	0

План мероприятий по реализации регионального проекта «Современная школа».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный / исполнитель	Планируемый результат по годам
		Начало	Окончание		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей (%)	01.09.2019	01.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	0	0	1	0
2.	Организация сетевого взаимодействия с организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология». Заключение договоров о сотрудничестве, ед.	01.09.2019	01.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	1	1	1	1
3.	Внедрение общеобразовательных программ предметной области «Технология» с учетом специфики ресурсного оснащения организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, ед.	01.09.2019	01.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	1	1	1	1
4.	Организация подготовки кадров для реализации общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»,ед.	01.09.2019	01.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	1	1	1	1	1
5.	Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	+	+	+	+	+
6.	Обучение специалистов муниципальной и школьных команд по вопросам участия в процедурах оценки качества общего образования	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	+	+	+	+	+
7.	Участие общеобразовательных организаций района в мероприятиях по оценке качества общего образования	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	+	+	+	+	+
8.	Обеспечение информационной открытости реализации методологической модели оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	+	+	+	+	+
9.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС общего образования нормативной базы образовательных организаций (учредительных документов, образовательных программ, локальных актов)	01.01.2022	31.01.2022	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	-	+	+	+
10.	Создание условий в общеобразовательных организациях для реализации обновленных ФГОС	01.01.2022	31.01.2022	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	-	+	+	+
11.	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических кадров по вопросам внедрения обновленных ФГОС общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.01.2022	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	-	+	+	+
13.	Выстраивание внутри школьной системы оценки достижения планируемых результатов в соответствии с обновленными ФГОС общего образования	01.01.2022	31.01.2022	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	-	+	+	+
14.	Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (ед.)	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	0	0	3	8
15.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	0	0	150	400
16.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Ржаксинском районе, (чел.)		31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0	0	0	0	0
17.	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в т.ч. с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	+	+	+	+	+
18.	Вовлечь не менее 70% обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества,%	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	10	25	45	60	70
19.	Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме в не менее, чем в 70% общеобразовательных организациях района .	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	10	25	45	60	70
20.	Проведение внутреннего мониторинга оснащенности и достаточности собственных материально-технических и кадровых ресурсов общеобразовательных организаций.	01.01.2020	01.02.2020	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	+	-	-	-	-
21.	Реализация совместных образовательных программ, учет результатов текущего и итогового контроля успеваемости	01.09.2020	31.09.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	+	+	+	+	+
22.	Оценка эффективности реализации образовательных программ (курсов, модулей) в рамках сетевого взаимодействия	01.05.2024	01.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	-	-	-	+
23.	Создание условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций.	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
24.	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями не менее, чем в 70% общеобразовательных организаций	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	10	25	45	60	70
25.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации проекта	01.09.2019	01.12.2019	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+