ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
        УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации района
        от 18.06. 2019 г. №391
.
Муниципальная «дорожная карта» по реализации регионального проекта
«Учитель будущего» национального проекта «Образование».

Цель регионального проекта «Учитель будущего».

Цель: Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования в 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.

Показатели регионального проекта «Учитель будущего» по Ржаксинскому району Тамбовской области.

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент	0	01.01.2018	0	5	10	20	30	50
2.	Доля общеобразовательных организаций Ржаксинского района, обеспечивающих деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования, процент	0	01.01.2018	0	22,3	40	60	80	100
3.	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент	0	01.01.2018	0	0,8	1,4	2	5	10
4.	Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент	20	01.01.2018	25	30	40	50	60	70

План мероприятий по реализации регионального проекта «Учитель будущего».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный / исполнитель	Планируемый результат по годам
		Начало	Окончание		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Участие в апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с использованием федерального фонда регулярно обновляемых оценочных средств (ОС), механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации (чел.)	01.09.2019	01.06.2020	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	1	-	-	-	-
2.	Разработка индивидуальных образовательных программ повышения профессионального мастерства руководителей образовательных организаций, в том числе, через систему стажировок, участие в сетевых сообществах, профессиональных ассоциациях (программ)	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	1	-	-	-	-
3.	Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок (% ОО)	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	22,3	40	60	80	100
4.	Внедрение национальной системы учительского роста, в т.ч. внесение изменений в соответствии с изменениями номенклатуры должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций (% ОО)	01.01.2020	31.12.2020	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	22,3	40	60	80	100
5.	Повышение квалификации педагогических работников системы общего образования, повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования (не менее 50%)	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	5	10	20	30	50
6.	Участие педагогов во всероссийских конкурсах профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества, в т.ч. и для педагогов дополнительного образования, учитываемых в процессе аттестации (%)	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	5	7	10	12	15	20
7.	Прохождение педагогическими работниками систем общего образования и дополнительного образования детей добровольной независимой оценки профессиональной квалификации (не менее 10%)	01.01.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0,8	1,4	2	5	10
8	Участие педагогов в периодических комплексных исследованиях профессиональных компетенций работников общего и дополнительного образования, в т.ч. и руководителей образовательных организаций на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.(%)	01.01.2021	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	5	10	20	30	40	50
9.	Организация информационного сопровождения процедуры независимой оценки профессиональной квалификации	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
10.	Проведение процедур независимой оценки квалификации педагогических работников, в т.ч. моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 10% педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций (% ОО)	01.09.2020	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	0	0,8	1,4	2	5	10
11.	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года (%)	01.06.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	25	30	40	50	60	70
12.	Реализация комплекса мер по привлечению в образовательные организации, поддержке и сопровождению молодых учителей, выпускников педагогических образовательных организаций высшего образования, в т.ч. обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры, учителей –наставников, учителей, работающих в сельской местности и школах с низкими образовательными результатами.(%)	01.11.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	25	30	40	50	60	70
13.	Формирование и ведение муниципального реестра учителей в возрасте до 35 лет	01.01.2019	01.05.2019	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
14.	Формирование и пополнение муниципального банка учителей-наставников, учителей-методистов	01.09.2019	01.01.2020	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+
15.	Применение различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (%)	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	25	30	40	50	60	70
16.	Участие в апробации внедрения и функционирования методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (%)	01.01.2020	31.12.2020	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	25	30	40	50	60	70
17.	Обучение педагогов со стажем работы не менее 5 лет по программе дополнительного профессионального образования по направлению «Наставник молодого педагога» (чел.)	01.01.2021	31.12.2024	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	-	-	3	5	5	7
18.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации проекта	01.09.2019	01.12.2019	Отдел образования, МКУ «ИМЦ», образовательные организации	+	+	+	+	+	+